## PNRR
| Codice Fiscale |  | Soggetto Titolare (Attuatore) |  | Tipologia Ente |  | Regione |  | Provincia |  | Ambito
| 02031600154 |  | Codogno |  | Comune |  | Lombardia |  | LO |  | Nord Ovest
Sezione precompilata DIPE | [8 empty] | Stato PROGETTO/ CUP | Nota Stato Progetto/ CUP | Ente strumentale al quale sia statta affidata, eventualmente, l'attuazione del progetto | Finanziamento progetto | [7 empty] | Esercizi precedenti al 2022 |  |  | Anticipazioni |  |  | Esercizio 2022 | [6 empty] | Programmazione (Dati Preventivo Spesa) |  |  |  | Cronoprogramma
Missione Componente | Codice Misura | NOME TEMATICA | CODICE CUP | DESCRIZIONE AGGREGATA | Presente obiettivo Nazionale in scadenza entro il 2023 | COSTO PROGETTO da Dipe | IMPORTO FINANZIATO da Dipe | CUP presente in ReGiS alla data del 20/03/2023 |  |  |  | Costo Totale Progetto (a = b+c+d+e+f) | Importo finanziato PNRR (b) | Importo finanziato PNC (c) | Importo Finanziamento altra fonte pubblica (d) | Importo quota risorse proprie (e) | Specificare la fonte | Nota fonte finanziamento | Risorse private (f) | Totale Accertato esercizi precedenti | Totale impegnato esercizi precedenti | Totale pagato esercizi precedenti | Richiesta anticipazione | Importo anticipazione erogata | Esercizio erogazione anticipazione | Accertamenti (anche sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo PNRR a proprio favore) | FPV Entrata attivato per trasferimenti anticipazione PNRR | Utilizzo avanzo vincolato PNRR | Totale Impegnato 2022 | FPV di spesa | Avanzo vincolato al 31/12 | Totale pagato | Stanziamenti 2023 | Stanziamenti 2024 | Stanziamenti 2025 | Stanziamenti esercizi successivi | Ultima fase procedurale scaduta al 30/06/2023 | Nota fase procedurale | Data fine prevista | Data fine effettiva | Sono stati rispettati i termini previsti?
M1C1 | M1C1I0102 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali | J77H22002050001 | ABILITAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI COMUNALI*INFRASTRUTTURA WEB*A - TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELLINFRASTRUTTURA IT - B - AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD | No | 88608 | 88608 | No | Revocato | Sostituito con altro progetto |  | 0
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J77H22002070001 | SVILUPPO SERVIZI AGGIUNTIVI SU APP IO*VIA INFRASTRUTTURA WEB*PARTECIPAZIONE AVVISI PUBBLICI FINANZIAMENTI PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE - MEDIANTE LA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 (PADIGITALE2020.GOV.IT) | Sì | 17150 | 17150 | Sì | Attivo | In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento |  | 17150 | 17150 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 0 | 0 | 9015.8 | 0 | 0 | 0 | 8134.2 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2023-07-31
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J77H22002080001 | GESTIONE INCASSI AGGIUNTIVI SU PIATTAFORMA PAGO-PA*VIA INFRASTRUTTURA WEB*PARTECIPAZIONE AVVISI PUBBLICI FINANZIAMENTI PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE - MEDIANTE LA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 (PADIGITALE2020.GOV.IT) | Sì | 44564 | 44564 | Sì | Attivo | In attesa dell'asseverazione finale e del decreto per l'accredito del finanziamento |  | 44564 | 44564 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 0 | 0 | 7442 | 0 | 0 | 0 | 37122 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2023-08-05
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J77H22002090001 | RIFACIMENTO SITO INTERNET COMUNALE ED ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI ONLINE PER I CITTADINI*VIA INFRASTRUTTURE WEB*PARTECIPAZIONE AVVISI PUBBLICI FINANZIAMENTI PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE - MEDIANTE LA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 (PADIGITALE2020.GOV.IT) | Sì | 155234 | 155234 | Sì | Attivo | Attività in corso - sito quasi completato - portale sportellotelematico migrato - manca realizzazione sezione "servizi" |  | 155234 | 155234 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155234 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento - in corso | 2023-12-28
M1C1 | M1C1I0104 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.4:Servizi digitali e esperienza dei cittadini | J77H22002100001 | ATTIVAZIONE SERVIZI CIEID*VIA INFRASTRUTTURA WEB*PARTECIPAZIONE AVVISI PUBBLICI FINANZIAMENTI PNRR - TRANSIZIONE DIGITALE - MEDIANTE LA PIATTAFORMA PA DIGITALE 2026 (PADIGITALE2020.GOV.IT) | Sì | 14000 | 14000 | Sì | Attivo | Attività completata ma attualmente non è possibile procedere con richiesta di asseverazione (problema EIDAS) |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 0 | 0 | 6710 | 0 | 0 | 0 | 7290 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2023-09-26
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | J77H22002820007 | TERRITORIO COMUNALE*VIA TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 2 DEL 2022 | Sì | 90000 | 90000 | Sì | Altro (specificare in nota) | Concluso |  | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 | 0 | 89976.48 | 0 | 0 | 88585.11 | 0 | 0 | 88190.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2022-11-27 | 2022-11-27 | Sì
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J71B21001100004 | PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL QUARTIERE FIERISTICO*VIALE MEDAGLIE D'ORO*REALIZZAZIONE AREA DI PARCHEGGIO | Sì | 1200000 | 1200000 | Sì | Attivo | in fase di esecuzione |  | 1200000 | 1142000 | 0 | 0 | 58000 | Altro (specificare in nota) | Oneri di urbanizzazione | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 114200 | 2022 | 114200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114200 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | ESECUZIONE | In corso | 2024-01-24
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J71B21001100001 | PADIGLIONE POLO FIERISTICO*VIALE MEDAGLIE D'ORO*REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO | Sì | 1.017.000,00 aumentato dagli originari 630.000,00 | 1.017.000,00 aumentato dagli originari 630.000,00 | Sì | Attivo | Aggiudicato |  | 1017000 | 592000 | 0 | 0 | 425000 | Altro (specificare in nota) | Quota riserva società controllata | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 59200 | 2022 | 59200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200 | 0 | 1017000 | 0 | 0 | 0 | PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA | effettuato impegno di spesa | 2024-07-31
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J76J20000620001 | RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE*VIA MEDAGLIE D'ORO, 1*RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE FIERISTICO. IN PARTICOLARE RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE | Sì | 1.670.207,59 aumentato dagli originari 1.565.000,00 | 1.670.207,59 aumentato dagli originari 1.565.000,00 | Sì | Attivo | in fase di esecuzione |  | 1670207.59 | 1481000 | 0 | 0 | 189207.59 | Altro (specificare in nota) | Oneri di urbanizzzione + Contributo cariplo | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 148100 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 350168.89 | 84000 | 148100 | 84000 | 1320038.7 | 0 | 0 | 0 | ESECUZIONE | In corso | 2023-11-30
M5C2 | M5C2I0201 | M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore - I2.1:Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | J77H21002130001 | SISTEMAZIONE AREA ESTERNA QUARTIERE FIERISTICO*VIALE MEDAGLIE D'ORO*POLO FIERISTICO | Sì | 645000 | 645000 | Sì | Attivo | Indagine di mercato per individuazione Ditte |  | 645000 | 613000 | 0 | 0 | 32000 | Altro (specificare in nota) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 61300 | 2022 | 61300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61300 | 0 | 645000 | 0 | 0 | 0 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA |  | 2024-12-31
M1C1 | M1C1I0102 | M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA - I1.2:Abilitazione al cloud per le PA locali | J71C23000390007 | ABILITAZIONE AL CLOUD DI SERVIZI COMUNALI*INFRASTRUTTURA WEB*A - TRASFERIMENTO IN SICUREZZA DELLINFRASTRUTTURA IT - B - AGGIORNAMENTO IN SICUREZZA DI APPLICAZIONI IN CLOUD | Sì | 121992 | 121992 | Sì | Attivo | Procedure hyperSIC migrate a fine novembre 2022- manca completamento migrazione SUAP e dati fascicoli del personale(ALMA) |  | 121992 | 121992 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No |  |  | 0 | 0 | 0 | 46602.4 | 0 | 0 | 0 | 75389.6 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Compleatmento | 2024-05-31
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | J73D22000140001 | TERRITORIO COMUNALE*VIA TERRITORIO COMUNALE*LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CITTADINI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE LOTTO 1 DEL 2022 | Sì | 135000 | 135000 | Sì | Attivo | Concluso |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 |  | 130684.24 | 0 | 0 | 130684.24 | 0 | 0 | 130684.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2022-09-29 | 2022-09-23 | Si
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | J74D22000230001 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE E DI PARTE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SAN BIAGIO | Sì | 135000 | 135000 | Sì | Attivo | Concluso |  | 135000 | 135000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | No | 0 |  | 134200 | 0 | 0 | 134200 | 0 | 0 | 133529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2022-11-19 | 2022-11-18 | Si
M2C4 | M2C4I0202 | M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2:Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | J78E19000020004 | LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA ZONCADA OGNISSANTI - APPROVAZIONE RELAZIONE RISEVATA DEL R.U.P. SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE | Sì | 100000 | 100000 | Sì | Attivo | Concluso |  | 100000 | 55316.91 | 0 | 44683.09 | 0 |  |  | 0 | 100000 | 89771.51 | 89771.51 | No | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Completamento attività | Completamento | 2019-07-03 | 2019-07-03 | Sì
Note on X6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: L’articolo 2, comma 2, del DM 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo del singolo intervento, che è possibile incrementare ulteriormente in casi eccezionali debitamente motivati dall’amministrazione titolare dell’intervento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV Rispondi: Faq 48, lettera D) Al fine di favorire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR, nell’ambito delle risorse disponibili, le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR possono chiedere anticipazioni da destinare ai soggetti attuatori. I soggetti attuatori contabilizzano le anticipazioni rese disponibili dal Servizio del PNRR come trasferimenti di risorse del PNRR. Per gli enti territoriali le anticipazioni sono trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR erogati anticipatamente rispetto alle scadenze previste dalle assegnazioni formali, da contabilizzare come trasferimenti (non sono anticipazioni di liquidità). Se l’ente riceve anticipazioni di risorse già accertate sulla base delle assegnazioni con imputazione ad esercizi successivi , deve reimputare l’accertamento già registrato all’esercizio in cui riceve l’anticipo . Alle operazioni di reintegro delle anticipazioni erogate dal Servizio del PNRR provvedono le amministrazioni centrali titolari (art. 9, commi 6 e 7 del DL n 152/2021).
Note on AA6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Gli enti possono accertare le risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4 DL n. 77 del 2021). (…) Pertanto, a seguito dei decreti ministeriali di assegnazione delle risorse gli enti possono procedere all’accertamento delle entrate nel rispetto dei principi della competenza finanziaria potenziata, al fine di consentire, a seguito del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, la registrazione degli impegni con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma. Se i decreti prevedono l’erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell’esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento
Note on AB6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all’esercizio in cui è previsto l’effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV
Note on AL6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Valutare opportunità del termine assegnato in considerazione dell'effettiva approvazione delle LLGG Rispondi: 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud”; 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”; 1.4.3 “Adozione pagoPA e app IO”; 1.4.4 “Adozione identità digitale”; 1.4.5 “Digitalizzazione degli avvisi pubblici”. Si tratta di misure che assegnano contributi con modalità diverse da quelle degli altri interventi del PNRR, che riguardano perlopiù la realizzazione di lavori pubblici. Infatti, ai contributi di cui ci stiamo occupando viene applicato il sistema c.d. “Lump Sum”, il che vuol dire che si tratta di contributi forfettari. Per tali misure non viene prevista infatti la rendicontazione della spesa attraverso il sistema ReGiS, bensì la richiesta di erogazione del contributo, corredata della documentazione relativa al raggiungimento dell’obiettivo assegnato, a seguito della quale, dopo i controlli del Dipartimento per la transizione digitale, vengono erogate le risorse. Altra particolarità di tali contribuzioni è rappresentata dal fatto che non sono previsti acconti, come accade invece per le altre misure, ma il pagamento in un’unica soluzione a obiettivo raggiunto e verificato. Questo comporta un anticipo di cassa, da parte dell’ente beneficiario, che dovrà essere preventivamente valutato per evitare problemi di liquidità. Sono inoltre finanziabili con i contributi assegnati anche le spese sostenute antecedentemente alla pubblicazione del bando (ma non prima della data riportata nei singoli bandi) e finanziate con risorse proprie, così come sono ammessi anche interventi effettuati in economia con personale interno.
Note on AP6: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: Precompilato: formula applicata "SE AB=AC".

## Servizio (hidden)
STUDIO DI FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)
PFTE RAFFORZATO
PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
AGGIUDICAZIONE
STIPULA CONTRATTO
ESECUZIONE
COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Sì
No
Mutuo
Avanzo di amministrazione
Obbligazione
Altro (specificare in nota)
Attivo
Chiuso
Revocato
Cancellato
Altro (specificare in nota)

## Elenchi per convalida (hidden)
STUDIO DI FATTIBILITÀ
PROGETTAZIONE PRELIMINARE
PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA)
PFTE RAFFORZATO
PROGETTO DEFINITIVO
CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
AGGIUDICAZIONE
STIPULA CONTRATTO
ESECUZIONE
COLLAUDO/ CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ATTRIBUZIONE FINANZIAMENTO
Candidatura ad avviso pubblico
Monitoraggio progetto
Completamento attività
Erogazione finanziamento
Altro (specificare in nota)
Sì
No
Mutui
Avanzo di amministrazione
Obbligazioni
Altro (specificare in nota)
Attivo
Chiuso
Revocato
Cancellato
Questo ente non risulta Soggetto Attuatore del CUP
Altro (specificare in nota)